Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)

Целевая программа

научно-исследовательской деятельности

сетевой инновационной площадки

Ростовской области

по теме

«Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций

Ростовской области, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)» (2018–2021 гг.)

Ответственные исполнители инновационной площадки :

Сундукова Адия Хесеиновна, декан факультета дошкольного и начального образования

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,

кандидат философских наук;

Баландина Людмила Александровна, старший методист отдела

дошкольного и начального образования

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,

кандидат педагогических наук.

###### Авторский коллектив:

###### М.Г. Копытина, О.В. Глазырина, Н.Н. Баукова, Л.В. Бех, Н.В. Корчаловская, Е.А. Ничипорюк, Ю.В. Селезнева, Е.А. Стороженко, М.В. Чуева.

# Ростов-на-Дону

2018

Содержание

| № | Наименование раздела |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Паспорт Программы научно-исследовательской деятельности сетевой инновационной площадки ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |  |
| 2.2 | Введение |  |
| 2.3 | Разделы |  |
|  | Концептуальное обоснование программы по разработке и внедрению вариативной модели организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО Ростовской области в рамках научно-исследовательской деятельности сетевой инновационной площадки ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |  |
|  | Этапы реализации программы Задачи поэтапной реализации программы Мероприятия по достижению целей и задач программы |  |

Паспорт Программы

«Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций Ростовской области, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок»

(для детей от двух месяцев до трех лет)»

| Наименование программы | Программа научно-исследовательской деятельности сетевой инновационной площадки Ростовской области по теме «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций Ростовской области, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)» |
| --- | --- |
| Заказчик – координатор Программы | ФГБНУ «ИИДСВ РАО» - ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| Программа (федеральная, отраслевая, региональная, муниципальная), в рамках которой осуществляется инновационная деятельность | Федеральная |
| Название и адрес органа, организации | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2 / 51 |
| Электронный адрес органа, организации | institut@roipkpro.ru |
| Разработчик Программы | Факультет дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| Цель Программы | Внедрение системной модели организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ПООП ДО и другими актуальными нормативно-правовыми документами на основе программно-методического комплекса «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет). Создание системы эффективной учебной и научно-методической деятельности по обеспечению непрерывного роста профессиональной компетентности педагогов, работающих в группах раннего возраста, готовности к самообразованию, самореализации, творческой, преобразующей деятельности, к разработке авторских инноваций. |
| Задачи Программы | Осуществить научно-методическое руководство инновационной деятельности пилотных площадок по разработке и внедрению вариативной модели организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО г. Ростова и Ростовской области. Изучение психолого-педагогических условий разностороннего развития детей младенческого и раннего возраста в системе дошкольного образования Российской Федерации, в т. ч. Ростовской области. Исследование инновационного потенциала вариативной модели образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста, учитывающей природно-климатические, экономические, социокультурные особенности Ростовской области. Разработка, апробация и внедрение инновационной модели научно-методического сопровождения дошкольных образовательных организаций, реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного образования детей младенческого и раннего возраста. Разработка, апробация и внедрение технологий научно-методического и организационно-педагогического сопровождения дошкольных образовательных организаций, реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного образования детей младенческого и раннего возраста. Разработка ?региональных моделей и проектов образования детей от двух месяцев до трех лет. Изучение и обобщение инновационного опыта работы дошкольных образовательных организаций для детей младенческого и раннего возраста в разных регионах Российской Федерации. Обоснование профессиограммы и требований к компетенциям специалиста для работы с детьми младенческого и раннего возраста в условиях вариативного образования. Становление экспертной системы оценки качества образования детей младенческого и раннего возраста; создание межрегионального экспертного сообщества, способного компетентно решить эту задачу. Развитие форм (телемосты, конференции, семинары, круглые столы, коммуникативные площадки, вебинары) и технологий сетевого взаимодействия, в т.ч. дистанционного и очного консультирования специалистов, занимающихся образованием детей младенческого и раннего возраста: ученых (педагогов и психологов) из системы научных учреждений Российской академии образования; преподавателей вузов, специалистов системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Создание системы информационно-методической поддержки исследовательской деятельности специалистов в образовательных учреждениях разных регионов Российской Федерации, включая подготовку публикаций (тезисов, статей, методических рекомендаций и учебно-методических пособий), обмен информацией о проходящих мероприятиях, отчетов о работе региональных организаций, анонсов на сайтах участников сетевой инновационной площадки. Модернизация системы повышения квалификации и переподготовки работников образования, включая разработку модульных программ повышения квалификации и подготовку тьюторов. Обобщение опыта сетевого взаимодействия и освещение (презентация) его результатов в ведущих педагогических изданиях РФ (в научно-методических журналах «Дошкольное воспитание», «Современное дошкольное образование», «Детский сад: теория и практика», «Управление ДОУ» и др.). |
| Сроки и этапы реализации Программы | 04.2018-12.2021 |
|  | 1 этап - Подготовительный (январь 2018 – август 2018 г.) |
|  | 2 этап - Основной (сентябрь 2018 – май 2021 год) |
|  | 3 этап - Заключительный (июнь 2021 – декабрь 2021 года) |
| Направление деятельности сетевой инновационной площадки по реализации Программы | - Инновационная деятельность, направленная на внедрение комплексной основной образовательной программы «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)» с целью организации условий воспитания и развития детей младенческого и раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования, учитывающего природно-климатические, материально-экономические и социокультурные особенности регионов Российской Федерации. - Инновационная деятельность, направленная на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих с детьми младенческого и раннего возраста и реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)». - Инновационная деятельность, направленная на разработку и внедрение системной модели управления качеством образования детей младенческого и раннего возраста в дошкольных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования, заданными федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и подходами к оценке качества дошкольного образования, зафиксированными Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (далее – ПООП ДО). - Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и сотрудников дошкольных образовательных организаций по моделированию образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования на основе материалов комплексной основной образовательной программы «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)» и методического комплекса, созданного для успешной реализации Программы. |
| Прогнозируемый результат | В соответствии с целями и задачами инновационной деятельности будет: - произведена модернизация системы образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ПООП ДО и другими актуальными нормативно-правовыми документами. - Внедрен в практику работы педагогов ДОО программно-методический комплекс «Теремок» для организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста. - Разработана и внедрена в практику системная модель образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования, заданными ФГОС ДО и зафиксированными ПООП ДО. - Усовершенствована система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для образовательной деятельности с детьми младенческого и раннего возраста. - Разработаны методические и практические рекомендации для руководителей и воспитателей дошкольных образовательных организаций по организации условий качественного образования детей от двух месяцев до трех лет в ДОО на основе материалов программно-методического комплекса «Теремок» с учетом региональных особенностей. |
| Мониторинг процесса инновационной деятельности по реализации Программы | Периодическая отчетность участников инновационной деятельности. Предоставление регулярной обратной связи об использовании материалов программно-методического комплекса «Теремок», о ходе процесса разработки и внедрения модели организации образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО. |

Актуальность проблемы и новизна деятельности

Актуальность проблемы по разработке и внедрению вариативной модели организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО обусловлена необходимостью решения задач развития дошкольного образования, определенных ФГОС ДО. В настоящее время именно дошкольная образовательная организация призвана ответить на вызовы времени, преодолеть накопившиеся образовательные и социальные противоречия в системе образования детей младенческого и раннего возраста, вывести его на качественно новый уровень, используя при этом новейшие достижения психологии, педагогики, физиологии, педиатрии и педагогического менеджмента.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – ПООП ДО) оставляет за дошкольной организацией, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», право разработки собственной основной образовательной программы с учетом положений ПООП ДО и вариативных образовательных программ дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО. При этом экспертиза качества образования детей младенческого и раннего возраста направлена, согласно положениям ФГОС ДО, в первую очередь – на экспертную оценку созданных ДОО условий образовательной деятельности и оценивание образовательного процесса.

В этой ситуации необходимо переосмысление системы условий и значения вариативной модели для организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО на основе научно-обоснованных методов и подходов к организации образовательных процессов, планированию и введению инноваций по моделированию образовательной среды, учитывающей особенности региона, образовательный запрос семьи и индивидуальные особенности ребенка. Сегодня необходима такая дошкольная образовательная организация, руководитель и сотрудники которой умеют моделировать образовательную среду, отвечающую особенностям детей младенческого и раннего возраста (по принципу: «Среда для ребенка, а не ребенок для среды»), владеют необходимыми компетенциями, знают свои сильные и слабые стороны, постоянно развиваются на благо своим воспитанникам. Поэтому вариативные модели и технологии качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО в настоящий момент не просто актуальны, а остро необходимы как профессиональные инструменты современного педагога.

Новизна деятельности обусловлена выбором для системного внедрения в практику дошкольных образовательных организаций программно-методического комплекса «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет).

Моделирование системы условий для качественного образования детей младенческого и раннего возраста с использованием материалов программно-методического комплекса направлено на модернизацию образовательной деятельности и включает в себя:

– определение направлений развития и совершенствования образовательного процесса и образовательной деятельности ДОО в целом;

– ведение педагогических наблюдений за развитием детей и связанное с этим ведение документации об индивидуальном развитии каждого ребенка;

– оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных процессов.

При этом оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы согласно положениям ФГОС ДО не предусматривается.

Предлагаемый программно-методический комплекс включает в себя комплексную основную образовательную программу «Теремок», учебно-методические и дидактически пособия, специальные инструменты и измерители для проведения оценки и самооценки качества образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО: от наблюдения за развитием каждого ребенка до определения качества условий организации образовательного пространства и деятельности всех сотрудников ДОО (по определенным критериям).

Материалы внедряемого программно-методического комплекса «Теремок» основываются на результатах новейших психолого-педагогических исследований, современных научных принципах и теориях, лучших примерах отечественной и зарубежной педагогической практики. В него входят:

– концепция развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования (концепция разработана ФГБНУ «ИИДСВ РАО»);

– комплексная основная образовательная программа «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет;

– методические рекомендации для реализации комплексной основной образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет;

– учебно-методические пособия для успешной реализации комплексной основной образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет;

– наглядно-дидактические пособия для успешной реализации комплексной основной образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет;

– система мониторинга (педагогической диагностики) для комплексной оценки качества образования детей младенческого и раннего возраста в дошкольных образовательных организациях; включает перечень оцениваемых показателей и конкретизирующих их индикаторов, поддающихся оценке, и шкалирование их по степени выраженности. К аспектам деятельности ДОО, подлежащим оценке, относятся все ключевые характеристики ФГОС ДО, такие как пространственные и временные условия, распорядок дня и планирование образовательного процесса; образовательный потенциал повседневной жизни («прием пищи», «здоровье и гигиена», «отдых и сон», «безопасность»); работа в содержательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие); условия и реализация различных видов детской деятельности, прежде всего игры и проектной деятельности; сетевое взаимодействие, прежде всего сотрудничество с семьей, использование ресурсов местного сообщества.

Программно-методический комплекс ориентирован на создание в дошкольных образовательных организациях системы оптимальных условий, обеспечивающих высокое качество образования детей младенческого и раннего возраста. При этом обратная связь предоставляется в форме, которая позволяет в полной мере оценивать степень соответствия текущего состояния образовательной системы ДОО прогнозируемому состоянию, определенному нормативными документами, регулирующими деятельность дошкольной организации, основной образовательной программой ДОО и требованиями всех участников образовательных отношений.

Таким образом, предлагаемый программно-методический комплекс является основой для моделирования содержания образования детей младенческого и раннего возраста, соответствующего социальному заказу со стороны государства и семьи, ФГОС ДО и новым подходам к организации первого уровня образования.

Объект инновационной деятельности          Организация качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО с учетом особенностей Ростовской области.

Предмет инновационной деятельности

Модернизация системы образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО в соответствии с актуальными нормативно-правовыми требованиями, материалов комплексной основной образовательной программы «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)» и методического комплекса.

Цель инновационной деятельности

Внедрение системной модели организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ПООП ДО и другими актуальными нормативно-правовыми документами на основе программно-методического комплекса «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет).

Предпосылки

Моделирование системы условий для образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО на основе использования программно-методического комплекса позволит:

- изменить существующие подходы к организации образования детей младенческого и раннего возраста, основанные на оценивании качества образовательной деятельности ДОО на основе контроля достижения детьми планируемых результатов освоения образовательных программ, в направлении оценивания созданных ДОО условий образовательной деятельности, что предусмотрено ФГОС ДО;

- разработать новые вариативные модели организации образования детей младенческого и раннего возраста, соответствующие особенностям региона (природно-климатическим, материально-экономическим, социокультурным и др.), образовательному запросу родителей воспитанников и индивидуальным особенностям детей;

- усовершенствовать систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы с детьми младенческого и раннего возраста в дошкольных образовательных организациях;

- сформировать систему управления качеством образования, осуществляемого руководством ДОО, соответствующую современным требованиям и обеспечивающую поддержку повышения качества образования.

Работа с материалами программно-методического комплекса обеспечит возможность:

- создания в дошкольных образовательных организациях системы условий, обеспечивающих качественное образование детей младенческого и раннего возраста, соответствующих социальному заказу государства, ФГОДО, особенностям региона (природно-климатическим, материально-экономическим, социокультурным и др.), образовательному запросу родителей воспитанников и индивидуальным особенностям детей;

- совершенствования системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы с детьми младенческого и раннего возраста в дошкольных образовательных организациях;

- проведения системной самооценки (самоаудита) качества образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО, которая выступит основой для разработки стратегии развития ДОО и совершенствования образовательной деятельности специалистов ДОО.

Предусмотренные материалами программно-методического комплекса вариативная модель организации образовательной среды и образовательные технологии, отражая основные положения ФГОС ДО и ПООП ДО, будут способствовать:

- проектированию системы условий, обеспечивающих успешную социализацию детей младенческого и раннего возраста в ДОО;

- освоению руководителями и специалистами ДОО стратегического подхода к организации образовательной деятельности, внедрению в практику ДОО методов целевого планирования;

- индивидуализации образовательного процесса; углубленному пониманию и внимательному изучению специфики индивидуального развития детей;

- согласованию взаимодействия дошкольной образовательной организации и родителей воспитанников (или лиц, их замещающих);

- продуктивному диалогу педагога с детьми и их родителями;

- созданию системы сетевого взаимодействия ДОО с различными партнерами, в т.ч. со специальными службами, школами, организациями дополнительного образования и т.п.

Концепция инновационной деятельности

Изменения требований к качеству образования детей младенческого и раннего возраста обусловлены изменяющейся социокультурной ситуацией развития детства, направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, модернизацией системы дошкольного образования РФ, изменением нормативно-правовой базы дошкольного образования. Новые требования к качеству образования в свою очередь определяют необходимость в современных моделях и технологиях организации образовательно	 среды и образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и ПООП ДО.

Инновационная деятельность предоставит возможности моделирования системы условий для качественного образования детей от двух месяцев до трех лет в системе отечественного дошкольного образования (с учетом особенностей регионов), обеспечит дошкольные образовательные организации конкретными рекомендациями по организации образования детей младенческого и раннего возраста и оценке его качества.

На первом этапе инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации должна быть создана «команда изменений», в которую должны войти, с одной стороны, руководитель организации, другие представители руководства организации, методисты, специалисты ДОО, представители семей воспитанников организации. Также желательно включить в команду представителей муниципальных органов образования, представителей сетевого окружения ДОО. Координацию инновационной деятельности осуществляет ответственный исполнитель инновационной площадки.

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа:

– подготовительный (аналитический) – январь 2018 – август 2018 г.;

– основной (внедрение программно-методического комплекса) – сентябрь 2018 – май 2021 год;

– заключительный (подведение итогов и разработка научно-методических рекомендаций) – июнь 2021 – декабрь 2021 года.

Основные задачи инновационной деятельности

- Изучение психолого-педагогических условий разностороннего развития детей младенческого и раннего возраста в системе дошкольного образования Российской Федерации, в т. ч. Ростовской области.

- Исследование инновационного потенциала вариативной модели образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста, учитывающей природно-климатические, экономические, социокультурные особенности Ростовской области.

- Разработка, апробация и внедрение инновационной модели научно-методического сопровождения дошкольных образовательных организаций, реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного образования детей младенческого и раннего возраста.

- Разработка, апробация и внедрение технологий научно-методического и организационно-педагогического сопровождения дошкольных образовательных организаций, реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного образования детей младенческого и раннего возраста.

- Разработка региональных моделей и проектов образования детей от двух месяцев до трех лет.

- Изучение и обобщение инновационного опыта работы дошкольных образовательных организаций для детей младенческого и раннего возраста в разных регионах Российской Федерации.

- Обоснование профессиограммы и требований к компетенциям специалиста для работы с детьми младенческого и раннего возраста в условиях вариативного образования.

- Становление экспертной системы оценки качества образования детей младенческого и раннего возраста; создание межрегионального экспертного сообщества, способного компетентно решить эту задачу.

- Развитие форм (телемосты, конференции, семинары, круглые столы, коммуникативные площадки, вебинары) и технологий сетевого взаимодействия, в т.ч. дистанционного и очного консультирования специалистов, занимающихся образованием детей младенческого и раннего возраста: ученых (педагогов и психологов) из системы научных учреждений Российской академии образования; преподавателей вузов, специалистов системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

- Создание системы информационно-методической поддержки исследовательской деятельности специалистов в образовательных учреждениях разных регионов Российской Федерации, включая подготовку публикаций (тезисов, статей, методических рекомендаций и учебно-методических пособий), обмен информацией о проходящих мероприятиях, отчетов о работе региональных организаций, анонсов на сайтах участников сетевой инновационной площадки.

- Модернизация системы повышения квалификации и переподготовки работников образования, включая разработку модульных программ повышения квалификации и подготовку тьюторов.

- Обобщение опыта сетевого взаимодействия и освещение (презентация) его результатов в ведущих педагогических изданиях РФ (в научно-методических журналах «Дошкольное воспитание», «Современное дошкольное образование», «Детский сад: теория и практика», «Управление ДОУ» и др.).

Тематический календарный план

| Содержание этапа | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (январь 2018 – август 2018 г.) |
| Изучение, анализ и обсуждение рабочей группой («командой изменений»): - современной ситуации в дошкольном образовании; состояния образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО; - текущего качества образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО; - апробационных материалов программно-методического комплекса для организации образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО. Корректировка - основной образовательной программы ДОО | Семинар (вебинар), посвященный анализу состояния образования детей младенческого и раннего возраста в дошкольных образовательных организациях Российской Федерации | Февраль 2018 | Научно-методический совет программы «Теремок» Волосовец Т.В. Лыкова И.А. Ушакова О.С. Кожевникова В.В. |
|  | Определение организационных условий деятельности сетевой инновационной площадки (далее ИП): согласование деятельности и утверждение списков ДОО Ростовской области – пилотных площадок с МО ПО РО; научных руководителей; рабочей группы и актива участников | Январь-февраль 2018 г. | Глазырина О.В., Баландина Л.А., Баукова Н.Н. |
|  | Утверждение пакета нормативных правовых документов, регламентирующих функциониро-вание сетевой инновационной площадки | Февраль 2018 | Нормативно – правовые документы регламентирующие функционирование ИП в Ростовской области |
|  | Разработка целевой программы инновационной деятельности и планов реализации ее этапов. | 1 декада марта 2018 | Сундукова А.Х, Баландина Л.А. |
|  | Организационно-методический семинар – совещание для пилотных площадок, посвященный обсуждению сильных и слабых сторон текущего уровня состояния образования детей младенческого и раннего возраста в дошкольных образовательных организациях Ростовской области в свете требований, предъявляемых ФГОС ДО, ПООП ДО, ООП ДОО и другими нормативными документами. | 20 марта 2018 г. | Сундукова А.Х., Копытина М.Г., Глазырина О.В. |
|  | Определение организационных условий деятельности пилотной площадки ДОО: - утверждение приказа об организации инновационной деятельности пилотной площадкой (далее ПП), состава рабочей группы, плана взаимодействия с сетевой ИП, - выбор инновационных групп в ДОО, - составление плана мероприятий 1 этапа, сопровождающих работу по внедрению программно-методического комплекса «Теремок», - проектирование целевой программы «Кадры» для обучения педагогического коллектива (с учетом профессиограммы и требований к компетенциям специалиста для работы с детьми младенческого и раннего возраста) в условиях реализации программно-методического комплекса «Теремок» | Март-апрель 2018 | Научные руководители и руководители пилотных площадок Воспитатели инновационных групп |
|  | Совет инновационной площадки, посвященный анализу целей, задач, принципов и научных основ комплексной основной образовательной программы «Теремок», ключевых требований к организации образовательного процесса и условиям реализации образовательной деятельности ДОО | Март 2018 | Руководители инновационной площадки |
|  | Круглый стол для научных руководителей, посвященный обсуждению сильных и слабых сторон текущего уровня качества образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО, в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, ПООП ДО, ООП ДОО и другими нормативными документами | Апрель 2018 | Сундукова А.Х. Копытина М.Г. |
|  | Научная секция "Ранний возраст: от научной концепции к программе "Теремок" и педагогической практике" (организация деятельности инновационной сетевой площадки ИИДСВ РАО)" в рамках Всероссийской конференции «Современное детство: психолого-педагогическая поддержка семьи и развитие образования» | 18 апреля | Лыкова И.А. Кожевникова В.В. Сундукова А.Х. Глазырина О.В. |
|  | Организация и участие в авторских научно - методических семинарах по моделированию системы условий для качественного образования детей младенческого и раннего возраста на основе программно-методического комплекса «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)». (Буренина АИ, Лыкова ИА.) | Апрель- 2018 г. ?апреля (г. Ростов-на-Дону) | Сундукова А.Х., Глазырина О.В. |
|  | Разработка и внедрение вариативной части содержания образовательных программ повышения квалификации для специалистов, организующих деятельность в группах раннего возраста ДОО. | Апрель-июнь 2018 г. | Сундукова А.Х., Копытина М.Г., Глазырина О.В. |
|  | Участие педагогов пилотных площадок в дистанционном учебно-методическом семинаре «Моделирование образователь-ной среды по вектору амплификации детей младенческого и раннего возраста» | Май 2018 | Лыкова И.А. Кожевникова В.В. |
|  | Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием программно-методического комплекса «Теремок» | Май Июнь 2018 | Научные руководители и руководители пилотных площадок Воспитатели инновационных групп |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации в ФГБНУ ИИДСВ РАО, организованных авторами комплексной основной образовательной программы «Теремок» | Май Июнь 2018 | Научно-методический совет программы «Теремок» Сундукова А.Х Баландина Л.А. Воспитатели Ростовской области |
|  | Рабочие встречи «команд изменений» по анализу выполнения задач подготовительного этапа инновационной деятельности | Июнь-август 2018 | Научные руководители и руководители пилотных площадок Воспитатели инновационных групп |
|  | Подготовка заключений по итогам подготовительного этапа инновационной деятельности, предварительных предложений по корректировке инструментария программно-методического комплекса и рекомендаций для команды изменений по организации инновационной деятельности на основном этапе | Август 2018 | Научные руководители и руководители пилотных площадок |
|  | Проведение Всероссийского научно-практического семинара для специалистов и методистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере дошкольного образования; руководителей и педагогов ДОУ- пилотных площадок, по результатам организации инновационной деятельности: итоги подготовительного этапа и перспективы инновационной деятельности (Проведение проектировочных мастерских, мастер классов для организаторов и педагогов пилотных площадок) на базе СК «Сигнал» с.Кабардинка, Краснодарский край | 27.08 - 02.09. 2018 г. | Сундукова А.Х. Баландина Л.А., Бех.Л.В. |
|  | Организация очно-заочных КПК для специалистов, работающих с детьми младенческого и раннего возраста и реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)». | Август-сентябрь 2018г | Сундукова А.Х. Баландина Л.А., Бех.Л.В. |
|  | Ознакомление с ходом и результатами подготовительного этапа, обмен информацией о проходящих мероприятиях. Подготовка отчетов о работе, анонсов на сайтах участников сетевой инновационной площадки, сайтах пилотных площадок в рубрикаторе «Инновационная деятельность» | В соответствии с планом | Сундукова А.Х. Баландина Л.А., Научные руководители и руководители пилотных площадок |
|  | Участие с семинаре по итогам подготовительного этапа и определению перспектив инновационной деятельности | Август 2018 | Волосовец Т.В. Лыкова И.А. Кожевникова В.В. Научные руководители и руководители пилотных площадок |
| Основной этап (сентябрь 2018 – май 2021 год) |
| Внедрение - основного содержания программно-методического комплекса, - модели организации образовательной среды ДОО, - инструментария, в т.ч. процедур оценки качества образования детей младенческого и раннего возраста. Подготовка предложений по корректировке содержания и педагогического инструментария программно-методического комплекса «Теремок» | Корректировка плана взаимодействия участников инновационной деятельности РИПК и ППРО, согласование его с пилотными площадками | Сентябрь каждого года основного этапа | Сундукова А.Х. Баландина Л.А. |
|  | Мероприятия, подготовленные в соответствии с программой инновационной деятельности, направленной на внедрение комплексной основной образовательной программы «Теремок» в условиях вариативного образования детей младенческого и раннего возраста. Выявление региональных особенностей и обоснование их учета в содержании образовательной деятельности ДОО Ростовской области. | В течение 2018- 2021 гг. По конкретному плану инновационной площадки | Сундукова А.Х. Баландина Л.А. Научные руководители и руководители пилотных площадок Воспитатели |
|  | Организация очных мероприятий (КПК, стажировки), направленных на подготовку дошкольных работников (тьюторов) по вопросам модернизации системы образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО на сетевой ИП | По плану КПК | Сундукова А.Х., Копытина М.Г., Глазырина О.В. |
|  | Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием материалов программно-методического комплекса «Теремок» | В течение 2018- 2021 гг. | Научные руководители и руководители пилотных площадок Воспитатели |
|  | Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач основного этапа инновационной деятельности | В течение 2018- 2021 гг. По конкретному плану инновационной площадки | Сундукова А.Х. Баландина Л.А. Научные руководители и руководители пилотных площадок Воспитатели |
|  | Участие в серии дистанционных учебно-методических семинаров (вебинаров) для команды изменений по использованию материалов программно-методического комплекса «Теремок» (продолжение работы) | В течение 2018- 2019 гг. По конкретному плану инновационной площадки | Лыкова И.А. Кожевникова В.В. |
|  | Участие ДОО Ростовской области в серии авторских семинаров по моделированию системы условий для качественного образования детей младенческого и раннего возраста на основе комплексной ООП «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)» | В течение 2018- 2019 гг. По конкретному плану инновационной площадки | Сундукова А.Х. Баландина Л.А. Глазырина О.В |
|  | Оказание консультативной поддержки по возникающим проблемам инновационной деятельности | В течение 2018- 2019 гг. По конкретному плану инновационной площадки | Сундукова А.Х. Баландина Л.А. Научные руководители и руководители пилотных площадок |
|  | Проведение итоговых форумов по обмену опытом для муниципалитетов Ростовской области, охваченных деятельностью инновационной площадки | В течение 2018- 2021 гг. | Сундукова А.Х, Баландина Л.А. Глазырина О.В |
|  | Разработка системы методической работы ПП в соответствии с программой инновационной деятельности, направленной на внедрение комплексной основной образовательной программы «Теремок» | В течение 2018- 2021 гг. | Научные руководители и руководители пилотных площадок Воспитатели |
|  | Разработка и внедрение системной модели управления качеством образования детей раннего возраста в дошкольных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования, заданными федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, описание ее функциональных принципов | 2018- 2021 | Сундукова А.Х. Баландина Л.А. |
|  | Разработка комплексной программы по совершенствованию педагогического мастерства педагогов ДОО, реализующих программно-методический комплекс «Теремок»; проведение мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства коллектива ДОО | 2019/2021 уч. год | Сундукова А.Х. Баландина Л.А. Научные руководители и руководители пилотных площадок |
|  | Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности | Февраль-июнь 2021 | Сундукова А.Х. Баландина Л.А. Научные руководители и руководители пилотных площадок |
|  | Подготовка предложений для разработчиков материалов программно-методического комплекса с целью их коррекции по результатам апробации | 2020/2021 уч. год | Сундукова А.Х. Баландина Л.А. Научные руководители и руководители пилотных площадок |
|  | Совет инновационной площадки по обсуждению предложений для разработчиков материалов методического комплекса с целью их коррекции по результатам инновационной деятельности | Май 2021 | Сундукова А.Х. Баландина Л.А. |
|  | Научно-практическая конференция по подведению итогов основного этапа инновационной работы | Май 2021 | Научно-методический совет программы «Теремок» Волосовец Т.В. Лыкова И.А. Ушакова О.С. |
|  | Информационное сопровождение деятельности ИП | В течении года | Сундукова А.Х. Баландина ЛА., научные руководители |
|  | Подготовка отчетов о работе, анонсов на сайтах участников сетевой инновационной площадки, сайтах пилотных площадок в рубрикаторе «Инновационная деятельность» | В течении года | Сундукова А.Х. Баландина ЛА., научные руководители |
| Заключительный этап (июнь 2021 – декабрь 2021 года) |
| - внедрение вариативной модели организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО на основе использования программно-методического комплекса «Теремок»; - определение направлений совершенствования педагогического мастерства коллектива ДОО в целях эффективной реализации разработанной модели и содержания программно-методического комплекса «Теремок»; - разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности | Обсуждение результатов внедрения программно-методического комплекса «Теремок» в инновационных группах | Июнь-август 2021 | Сундукова А.Х. Баландина ЛА., научные руководители |
|  | Участие с семинаре по обсуждению вариативной модели организации образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО на основе программно-методического комплекса «Теремок» | Август 2019 | Лыкова И.А. Кожевникова В.В. |
|  | Проведение итоговых форумов по обмену опытом для муниципалитетов Ростовской области, охваченных деятельностью инновационной площадки | Декабрь 2021 | Сундукова А.Х, Копытина М.Г. Глазырина О.В |
|  | Разработка и описание региональной модели образования детей младенческого и раннего возраста с учетом ПООП ДО и материалов программно-методического комплекса «Теремок» | Июнь-октябрь 2021 | Сундукова А.Х. Баландина ЛА., научные руководители |
|  | Участие в круглом столе по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий инновационной деятельности | Сентябрь 2021 | Лыкова И.А. Кожевникова В.В. Сундукова А.Х. Баландина ЛА. |
|  | Совет инновационной площадки по обсуждению основных положений методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке и опубликованию в рамках программы инновационной деятельности | Октябрь 2021 | Сундукова А.Х. Баландина ЛА., научные руководители |
|  | Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и воспитателей дошкольных образовательных организаций по моделированию условий качественного образования детей младенческого и раннего возраста на основе материалов программно-методического комплекса «Теремок» с учетом региональных особенностей. | Август-ноябрь 2021 | Научно-методический совет программы «Теремок» Волосовец Т.В. Лыкова И.А. Ушакова О.С. Кожевникова В.В. Сундукова А.Х. Баландина ЛА., научные руководители |
|  | Подготовка к публикации методических и практических рекомендаций, разработанных в рамках программы инновационной деятельности | Ноябрь-декабрь 2021 | Волосовец Т.В. Лыкова И.А. Кожевникова В.В. |
|  | Информационное сопровождение деятельности ИП | В течении года | Сундукова А.Х. Баландина ЛА., научные руководители |
|  | Подготовка отчетов о работе, анонсов на сайтах участников сетевой инновационной площадки, сайтах пилотных площадок в рубрикаторе «Инновационная деятельность» | В течении года | Сундукова А.Х. Баландина ЛА., научные руководители |
|  | Участие в конференции по подведению итогов инновационной деятельности. | Декабрь 2021 | Научно-методический совет программы «Теремок» Волосовец Т.В. Лыкова И.А. Ушакова О.С. Кожевникова В.В. Сундукова А.Х. Баландина ЛА., научные руководители |

Состав участников инновационной деятельности

Руководитель, педагоги и другие сотрудники дошкольной образовательной организации, другие участники образовательных отношений, научно-методический совет и авторы программно-методического комплекса «Теремок».

Минимальная стоимость инновационной деятельности, обеспечиваемая образовательным учреждением, организацией

Финансирование деятельности инновационной площадки осуществляется из источников, установленных законодательством и предусмотренных Уставами ДОО и других организаций, входящих в состав участников инновационной деятельности.

Материально-техническое обеспечение

Ресурсы образовательных организаций и комплексов, составляющих базу инновационной деятельности; привлеченные внебюджетные средства, спонсорская помощь.

Для реализации заявленных направлений работы институт располагает необходимой учебно-материальной базой.  В оперативном управлении института находятся здания общей площадью 6600,1, из которых учебно-лабораторные помещения составляют 1310 кв.м. Образовательная деятельность в 4 филиалах института осуществляется  на общей площади 692,86 кв.м. В учебном корпусе института расположены 23 учебных аудитории, из них 5 компьютерных классов, оборудованных мультимедийными проекторами, библиотека, оборудованная информационным медиакомплексом, Центр модернизации образования, Редакционно-издательский центр, Центр Intel-технологий  административные помещения, столовая на 48 посадочных мест. Административные и учебные подразделения института оснащены средствами современной вычислительной и множительной техники, учебным и типографским оборудованием: персональными компьютерами в количестве 181 ед., из них, имеющих доступ в сеть Интернет - 165 ед. со скоростью 2 Мбит/сек, 42 принтерами, 13 многофункциональными устройствами, 11 копировальными устройствами, 15 мультимедийными проекторами, 7 интерактивными досками, 4 интерактивными планшетами, 4 плазменными панелями, 6 телевизорами, 7 видеомагнитофонами, 2 видеокамерами, 5 фотоаппаратами. Все компьютеры объединены в единую общеинститутскую локальную сеть, имеются два канала доступа в Интернет по технологии IDSL и оптиковолоконная линия, 8 Intranet-серверов, имеется  достаточное общесистемное и прикладное программное обеспечение.

Мониторинг процесса инновационной деятельности

Периодическая отчетность участников инновационной деятельности.

Предоставление регулярной обратной связи об использовании материалов программно-методического комплекса «Теремок», о ходе процесса разработки и внедрения модели организации образования детей младенческого и раннего возраста  в ДОО.

Научная значимость

Инновационная деятельность имеет научную значимость для обоснования новой современной модели образования детей младенческого и раннего возраста в системе дошкольного образования РФ, научно-методическое обоснование эффективности образовательной деятельности ДОО и ее соответствия требованиям к современному качеству дошкольного образования.

Практическая значимость

Произведена модернизация системы образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ПООП ДО и другими актуальными нормативно-правовыми документами.

Внедрен в практику работы педагогов ДОО программно-методический комплекс «Теремок» для организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста.

Разработана и внедрена в практику системная модель образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования, заданными ФГОС ДО и зафиксированными ПООП ДО.

Усовершенствована система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для образовательной деятельности с детьми младенческого и раннего возраста.

Разработаны методические и практические рекомендации для руководителей и воспитателей дошкольных образовательных организаций по организации условий качественного образования детей от двух месяцев до трех лет в ДОО на основе материалов программно-методического комплекса «Теремок» с учетом региональных особенностей.

Предложения по внедрению результатов в массовую практику

Обеспечение систематических публикаций в педагогической прессе и специализированных сборниках, презентаций опыта инновационной деятельности на региональных, межрегиональных и всероссийских научно-практических конференциях, на интернет-форумах.

Проведение конференций и участие в семинарах с презентациями результатов работы инновационной площадки.

Внедрение результатов инновационной деятельности в работу дошкольных образовательных организаций Российской Федерации в виде использования разработанных методических и практических рекомендаций.

Ректор

Государственного  бюджетного

учреждения дополнительного

профессионального образования

Ростовской области «Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной переподготовки

работников образования», доктор педагогических наук, профессор

______________________________________ С.Ф. Хлебунова

м.п.